## MODELO DE PLANO DE AÇÃO
Plano de Ação - eSocial
Material do Curso Online "Formação de Especialista em eSocial", de Zenaide Carvalho -http://cursoesocial.com.br
Elaborado por Zenaide Carvalho - www.zenaide.com.br
Todos os direitos reservados
Proibida a Distribuição ou uso por Palestrantes e Instrutores.
Evento: S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos
Data da Criação do Plano: |  | 2018-04-14
Desenvolvedor: |  | Newton Junior – Gerente de Recursos Humanos (Líder do eSocial)
Revisor: |  | Leonardo Carvalho - Contador (Lider do eSocial)
| Etapas | Descrição |  | Obs.
1 | O que será feito | Geração da Tabela de Cargos/Empregos Públicos
2 | Como será feito | Como os dados já se encontram no Sistema de Cadastro de Trabalhadores, o trabalho será executado da seguinte forma:
1) Imprimir a lista dos Cargos existentes no sistema interno.
2) Conferir se o NOME de todos os Cargos/Empregos públicos é compatível com a Tabela da CBO.
3) Corrigir eventuais erros de compatibilidade no sistema atual.
4) Depois que o Sistema de Cadastro de Empregados estiver adaptado ao eSocial, verificar se a migração dos dados foi feita corretamente.
5) Transmitir no início oficial do eSocial, após o Cadastro do Empregador e transmissão das tabelas obrigatórias.
3 | Quem fará | Execução: Pedro Freitas, Gerente de Cadastro de Pessoal, ou designado.
Conferência: Luis Guilherme, Gerente de RH, ou designado.
Transmissão: Pedro Freitas, Gerente de Cadastro de Pessoal, ou designado.
Responsabilidade pela Atualização: Pedro Freitas.
4 | Quando será feito | Data Início | 2018-04-01
|  | Data Fim | 2018-04-10
5 | Onde será feito | No setor de Cadastro de Pessoal (Admissões).
6 | Por que será feito | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 28
B - Leiautes: a partir da página 29
C – Regras de Validação: não há referência.
D - Legislação: Tabela da CBO - Classificação Brasileira de Ocupações – www.mtecbo.gov.br
E – Lei 99999/99 e Decreto 99999/99
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 40 horas (cinco dias úteis) para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada empresa/órgão).
8 | Acompanhamento (extra! Pode ser dentro do “como será feito”) | Procedimentos realizados | Data
|  | Etapa 1= Copiar a Tabela de Cargos/empregos públicos existente no sistema atual. | 2018-04-01 | ok
|  | Etapa 2 = Fazer download da Tabela da CBO no site www.mtecbo.gov.br. | 2018-04-01 | ok
|  | Etapa 3 = Conferir se os cargos existentes estão compatíveis com a CBO do Ministério do Trabalho e corrigir eventuais erros no sistema atual. | 2018-04-01 | ok
|  | Etapa 4 = Conferir a conversão da tabela no sistema de cadastro de empregados adaptado ao eSocial. | 2018-04-01 | ok
|  | Transmitir quando o eSocial iniciar | ???
Nos Escritórios Contábeis, fazer o acompanhamento por CLIENTE dentro do próprio Plano de Ação:
Seq. | CLIENTES | ÚLTIMO ANDAMENTO | INÍCIO | FINAL
1 | ABC Supermercados | finalizado em 01/04/2018 | 2018-04-01 | ok
2 | Xuxa Roupas | estamos na etapa 3. João realizando a conferencia | 2018-04-02
3 | Metal Metalurgica Ltda | início previsto para dia 10/04 | 2018-04-10
4 | próxima empresa | inclua quantas linhas for necessário | 2018-06-01
ESTA PLANILHA EM EXCEL ESTARÁ DISPONÍVEL APENAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO ONLINE
"FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA EM ESOCIAL" - WWW.CURSOESOCIAL.COM.BR

## S-1000
Plano de Ação - eSocial
Material do Curso Online "Formação de Especialista em eSocial", de Zenaide Carvalho -http://cursoesocial.com.br
Elaborado por Zenaide Carvalho - www.zenaide.com.br
Todos os direitos reservados
Proibida a Distribuição ou uso por Palestrantes e Instrutores.
Evento: S-1000 – Cadastro do Empregador
Data da Criação do Plano: |  | 2018-06-14
Desenvolvedor: |  | eu mesma
Revisor: |  | meu amigo
| Etapas | Descrição |  | Obs.
1 | O que será feito | Geração do Cadastro do Empregador
2 | Por que será feito? | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 43
B - Leiautes: a partir da página 4
C – Regras de Validação: REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAIZ_CNPJ
E – Lei 99999/99 e Decreto 99999/99
3 | Quem fará | Execução: Pedro Freitas, Gerente de Folha de Pagamento, ou designado
Conferência: Luis Guilherme, sub-gerente de folha
Transmissão: Pedro Freitas
Responsabilidade pela Atualização: Pedro Freitas.
4 | Onde será feito | No setor de Folha de Pagamento
5 | Quando será feito | Data Início | 2018-06-21
Data Fim
5 | Como será feito | Ação | data
|  | 1) OS DADOS NÃO ESTÃO NO SISTEMA AINDA (usar o leiaute para guardar os dados) | 2018-06-21
|  | Consultar o cnpj do estado da Bahia (ou TSE) | previsto até 30/06/2018
Consultar e inserir dados dos desenvolvedores
2) Digitar no sistema qdo o sistema estiver adaptado
3) Depois que o Sistema de Cadastro de Empregador estiver adaptado ao eSocial, verificar se a migração dos dados foi feita corretamente.
4) Transmitir no início oficial do eSocial, é o primeiro cadastro!
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 40 horas (cinco dias úteis) para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada empresa/órgão).

## S-1005
Plano de Ação - eSocial
Material do Curso Online "Formação de Especialista em eSocial", de Zenaide Carvalho -http://cursoesocial.com.br
Elaborado por Zenaide Carvalho - www.zenaide.com.br
Todos os direitos reservados
Proibida a Distribuição ou uso por Palestrantes e Instrutores.
Evento: S-1005 – Cadastro do Estabelecimento
Data da Criação do Plano: |  | 2018-06-14
Desenvolvedor: |  | eu mesma
Revisor: |  | meu amigo
| Etapas | Descrição |  | Obs.
1 | O que será feito | Geração do Cadastro do Estabelecimento
2 | Por que será feito? | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 44
B - Leiautes: a partir da página 11
C – Regras de Validação:
REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT
REGRA_VALIDA_FAP
Subteto - lei n 9999/99 - Lei RPPS: 88394/94
3 | Quem fará | Execução: Pedro Freitas, Gerente de Folha de Pagamento, ou designado
Conferência: Luis Guilherme, sub-gerente de folha
Transmissão: Pedro Freitas
Responsabilidade pela Atualização: Pedro Freitas.
4 | Onde será feito | No setor de Folha de Pagamento
5 | Quando será feito | Data Início | 2018-08-29
Data Fim
5 | Como será feito | Ação | data
|  | 1) OS DADOS NÃO ESTÃO NO SISTEMA AINDA (usar o leiaute para guardar os dados) | 2018-09-29
|  | Consultar o cnpj do estado da Bahia (ou TSE) para ver se o CNAE está correto, inclusive se consta o Cnae Preponderante para saber se está correto! | previsto até 30/09/2018 |  | 2
|  | Pesquisar RAT no Dec. 3.048/99 para o CNAE PREPONDERANTE | 2018-09-30
|  | Pesquisar FAP no site fapweb (anualmente a partir de 30/09, com vigencia para o ano seguinte) | 2018-09-30
|  | Ver qual é o sistema preponderante de ponto no órgão | 2018-10-04
|  | 2) digitar no sistema qdo o sistema estiver adaptado |  |  | 2.6574
3) Depois que o Sistema de Cadastro de Empregador estiver adaptado ao eSocial, verificar se a migração dos dados foi feita corretamente.
4) Transmitir no início oficial do eSocial, é o primeiro cadastro!
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 40 horas (cinco dias úteis) para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada empresa/órgão).

## s-1030
Plano de Ação - eSocial
Elaborado por Zenaide Carvalho
Todos os direitos reservados
Não pode ser distribuído sem a autorização da autora.
Evento: S-1030 – Tabela de Cargos e Empregos Públicos
Data da Criação do Plano: |  | 2017-04-21
Desenvolvedor: |  | O seu nome
Revisor: |  | O seu colega
| Etapas | Descrição |  | Cientes:
1 | O que será feito | Geração da Tabela de Cargos e Empregos Públicos
2 | Onde será feito | No setor de Cadastro de Servidores (Admissões).
3 | Quem fará | Execução: Thiagus - Gerente de Cadastro
Conferência: Arthur - Técnico do MP
Transmissão: Thiagus
Responsabilidade pela Atualização: Thiagus - Na sua falta: Arthur.
4 | Por que será feito | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 71
B - Leiautes: a partir da página 28
C – Regras de Validação: nenhuma relevante.
sum. Vinc stf 33 (aposent especial risco)
Normas internas: PORTARIA 003/2015 - Estatuto: ART. 5, 12
www.mtecbo.gov.br
5 | Como será feito | Os dados no sistema não estão adequados ao eSocial e não tem todos os campos.
1) imprimir lista de cargos ativos (que estão sendo usados)
2) conferir NOME DOS CARGOS com a Tabela de CBO
3) Corrigir erros no sistema atual
4) gerar planilha com os dados do leiaute
4) Depois que o Sistema de Cadastro de Empregados estiver adaptado ao eSocial, fazer a migração dos dados.
5) Transmitir no início oficial do eSocial, após o Cadastro do Empregador e transmissão das tabelas obrigatórias.
6 | Quando será feito | Data Início | 2018-05-24
Data Fim
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 40 horas (cinco dias úteis) para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada empresa/órgão).
8 | Acompanhamento (extra! Pode ser dentro do “como será feito”) | Procedimentos realizados | Data
|  | preparar e-mail para chefias com os horários dos servidores e enviar - pedir para devolver em até 5 dias | 2018-06-01
|  | Conferir de todos enviaram os e-mails e fazer planilha de horários | 2018-06-06
|  | Reforçar pedido para quem não respondeu | 2018-06-06
|  | gerar planilha com horários adaptados ao eSocial | 2018-07-10
migrar com a planilha para o sistema adaptado ao eSocial, CONFERIR e transmitir no início do eSocial
Nos Escritórios Contábeis, fazer o acompanhamento por CLIENTE dentro do próprio Plano de Ação:
FINAL
ok

## S-1040
Plano de Ação - eSocial
Elaborado por Zenaide Carvalho
Todos os direitos reservados
Não pode ser distribuído sem a autorização da autora.
Evento: S-1040 – Tabela de Cargos e Empregos Públicos
Data da Criação do Plano: |  | 2018-05-05
Desenvolvedor: |  | O seu nome
Revisor: |  | O seu colega
| Etapas | Descrição |  | Cientes:
1 | O que será feito | Geração da Tabela de Cargos e Empregos Públicos
2 | Onde será feito | No setor de Cadastro de Servidores (Admissões).
3 | Quem fará | Execução: Thiagus - Gerente de Cadastro
Conferência: Arthur - Técnico do MP
Transmissão: Thiagus
Responsabilidade pela Atualização: Thiagus - Na sua falta: Arthur.
4 | Por que será feito | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 71
B - Leiautes: a partir da página 28
C – Regras de Validação: nenhuma relevante.
sum. Vinc stf 33 (aposent especial risco)
Normas internas: PORTARIA 003/2015 - Estatuto: ART. 5, 12
www.mtecbo.gov.br
2 | Como será feito | Os dados no sistema não estão adequados ao eSocial e não tem todos os campos.
1) imprimir lista de cargos ativos (que estão sendo usados)
2) conferir NOME DOS CARGOS com a Tabela de CBO
3) Corrigir erros no sistema atual
4) gerar planilha com os dados do leiaute
4) Depois que o Sistema de Cadastro de Empregados estiver adaptado ao eSocial, fazer a migração dos dados.
5) Transmitir no início oficial do eSocial, após o Cadastro do Empregador e transmissão das tabelas obrigatórias.
4 | Quando será feito | Data Início | 2018-05-24
Data Fim
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 40 horas (cinco dias úteis) para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada empresa/órgão).
8 | Acompanhamento (extra! Pode ser dentro do “como será feito”) | Procedimentos realizados | Data
|  | preparar e-mail para chefias com os horários dos servidores e enviar - pedir para devolver em até 5 dias | 2018-06-01
|  | Conferir de todos enviaram os e-mails e fazer planilha de horários | 2018-06-06
|  | Reforçar pedido para quem não respondeu | 2018-06-06
|  | gerar planilha com horários adaptados ao eSocial | 2018-07-10
|  | migrar com a planilha para o sistema adaptado ao eSocial, CONFERIR e transmitir no início do eSocial | 2018-07-01
Nos Escritórios Contábeis, fazer o acompanhamento por CLIENTE dentro do próprio Plano de Ação:
FINAL
ok

## S-1050
Plano de Ação - eSocial
Elaborado por Zenaide Carvalho
Todos os direitos reservados
Não pode ser distribuído sem a autorização da autora.
Evento: S-1050 – Tabela de Horários
Data da Criação do Plano: |  | 2018-04-12
Desenvolvedor: |  | O seu nome
Revisor: |  | O seu colega
| Etapas | Descrição |  | Cientes:
1 | O que será feito | Geração da Tabela de Horários
2 | Onde será feito | No setor de Cadastro de Servidores (Admissões).
3 | Quem fará | Execução: Thiagus - Gerente de Cadastro
Conferência: Arthur - Técnico do MP
Transmissão: Thiagus
Responsabilidade pela Atualização: Thiagus - Na sua falta: Arthur.
4 | Por que será feito | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 57
B - Leiautes: a partir da página 33
C – Regras de Validação: nenhuma relevante.
Normas internas: PORTARIA 003/2015 - Estatuto: ART. 5, 12
CLT = ART 58 E SEGUINTES
5 | Como será feito | Os dados no sistema não estão adequados ao eSocial e não tem todos os campos.
1) Enviar e-mail às Chefias para confirmar os horários de seus colaboradores (enviar lista de horário de cada colaborador)
2) Levantar a quantidade de horários existentes.
3) Gerar uma planilha de Excel com os campos/horários do leiaute.
4) Depois que o Sistema de Cadastro de Empregados estiver adaptado ao eSocial, fazer a migração dos dados.
5) Transmitir no início oficial do eSocial, após o Cadastro do Empregador e transmissão das tabelas obrigatórias.
6 | Quando será feito | Data Início | 2018-08-24
Data Fim
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 40 horas (cinco dias úteis) para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada empresa/órgão).
8 | Acompanhamento (extra! Pode ser dentro do “como será feito”) | Procedimentos realizados | Data
|  | Preparar e-mail para chefias com os horários dos servidores e enviar - pedir para devolver em até 5 dias | 2018-03-01
|  | Conferir de todos enviaram os e-mails e fazer planilha de horários | 2018-03-06
|  | Reforçar pedido para quem não respondeu | 2018-03-06
|  | Gerar planilha com horários adaptados ao eSocial | 2018-04-10
|  | Migrar com a planilha para o sistema adaptado ao eSocial, CONFERIR e transmitir no início do eSocial | 2018-07-01
Nos Escritórios Contábeis, fazer o acompanhamento por CLIENTE dentro do próprio Plano de Ação:
FINAL
ok

## s-1010
Plano de Ação - eSocial
Elaborado por Zenaide Carvalho
Todos os direitos reservados
Não pode ser distribuído sem a autorização da autora.
Evento: S-1010 – Tabela de Rubricas
Data da Criação do Plano: |  | 2018-04-10
Desenvolvedor: |  | JANA - CHEFE DA FOLHA DE PAGAMENTO
Revisor: |  | THAMI - CHEFE DA CONTABILIDADE
| Etapas | Descrição |  | Cientes:
1 | O que será feito | Geração E transmissão da Tabela de Rubricas
2 | Onde será feito | No setor de Folha de Pagamento
3 | Quem fará | Execução: JANA - Gerente de FOLHA
Conferência: Thami - Contabildade
Transmissão: JANA
Responsabilidade pela Atualização: JANA - NA SUA FALTA, THAMI.
4 | Por que será feito | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: PÁGINAS, 24 (procuração), 26 (alerta), 34 (item 9.6.4), 39 (item 12.3), 64
B - Leiautes: a partir da página 16
C – Regras de Validação: nenhuma relevante.
Normas internas: ver portarias internas e validar processos para não tributação
5 | Como será feito | Os dados no sistema não estão adequados ao eSocial e não tem todos os campos.
1) consultar rubricas ativas nos últimos 6 meses + as do décimo terceiro
2) verificar a natureza das rubricas (Tabela 3) que estão ativas
3) verificar na Tabela 3, o que ficou em branco para confirmar se realmente eu não tenho na folha
4) gerar planilha de todas as rubricas da folha, conforme tributação vigente
5) criar rubricas que não existem (informativas, etc)
6 | Quando será feito | Data Início | 2018-04-11
|  | Data Fim | 2018-08-30
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 120 horas para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada empresa/órgão).
8 | Acompanhamento (extra! Pode ser dentro do “como será feito”) | Procedimentos realizados | Data
|  | Preparar e-mail para chefias com os horários dos servidores e enviar - pedir para devolver em até 5 dias | 2018-11-01
|  | Conferir se todos enviaram os e-mails e fazer planilha de horários | 2018-11-06
|  | Reforçar pedido para quem não respondeu | 2018-11-06
|  | Gerar planilha com horários adaptados ao eSocial | 2018-11-10
|  | Migrar com a planilha para o sistema adaptado ao eSocial | 2018-11-12
|  | CONFERIR | 2018-11-13
|  | Transmitir para testes e conferir erros | 2018-11-14
|  | Transmitir oficial | 2019-01-02
Nos Escritórios Contábeis, fazer o acompanhamento por CLIENTE dentro do próprio Plano de Ação:
FINAL
ok

## s-1080
Plano de Ação - eSocial
Material do Curso Online "Formação de Especialista em eSocial", de Zenaide Carvalho - www.zenaide.com.br
Elaborado por Zenaide Carvalho - www.zenaide.com.br
Todos os direitos reservados
Proibida a Distribuição ou uso por Palestrantes e Instrutores.
Evento: S-1080 – Tabela de Operadores Portuários
Data da Criação do Plano: |  | 2018-05-21
Desenvolvedor: |  | Você
Revisor: |  | Seu amigo
| Etapas | Descrição |  | Obs.
1 | O que será feito | Análise da necessidade de Geração da Tabela de Operadores Portuários
2 | Como será feito | Não será feito.
3 | Quem fará | Não há necessidade de fazer.
4 | Quando será feito | Data Início | n/a
|  | Data Fim | n/a
5 | Onde será feito | Não será feito.
6 | Por que será feito | Não e obrigatório fazer esta tabela porque ñao somos OGMO.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 66
B - Leiautes: não há necessidade de analisar
C – Regras de Validação: não há necessidade de analisar.
Lei 12.815/2013
7 | Quanto Custará | 1 hora = R$ 15000/200*1
8 | Acompanhamento (extra! Pode ser dentro do “como será feito”) | Procedimentos realizados | Data
|  | Analise da necessidade | 2018-10-21 | ok
Nos Escritórios Contábeis, fazer o acompanhamento por CLIENTE dentro do próprio Plano de Ação:
Seq. | CLIENTES | ÚLTIMO ANDAMENTO | INÍCIO | FINAL
1 | ABC Supermercados | finalizado em 01/04/2018 | 2018-04-01 | ok
2 | Xuxa Roupas | estamos na etapa 3. João realizando a conferência | 2018-04-02
3 | Metal Metalurgica Ltda | início previsto para dia 10/04 | 2018-04-10
4 | próxima empresa | inclua quantas linhas for necessário | 2018-06-01
ESTA PLANILHA EM EXCEL ESTARÁ DISPONÍVEL APENAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO ONLINE
"FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA EM ESOCIAL" - WWW.CURSOESOCIAL.COM.BR