## S-1030
Plano de Ação - eSocial
Elaborado por Zenaide Carvalho - autora do Curso Online Como Implantar o eSocial - www.esocialonline.com
Todos os direitos reservados
Não pode ser distribuído sem a autorização da autora.
Evento: S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos
Data da Criação do Plano: |  | 2016-03-01
Desenvolvedor: |  | Newton Junior – Gerente de Recursos Humanos
Revisor: |  | Leonardo Carvalho - Contador
| Etapas | Descrição |  | Cientes:
1 | O que será feito | Geração da Tabela de Cargos e Empregos Públicos
2 | Como será feito | Como os dados já se encontram no Sistema de Cadastro de Trabalhadores, o trabalho será executado da seguinte forma:
1) Imprimir a lista dos Cargos em Comissão existentes no sistema interno.
2) Conferir se o NOME de todos os Cargos/Empregos públicos é compatível com a Tabela da CBO.
3) Corrigir eventuais erros de compatibilidade no sistema atual.
4) Depois que o Sistema de Cadastro de Empregados estiver adaptado ao eSocial, verificar se a migração dos dados foi feita corretamente.
5) Transmitir no início oficial do eSocial, após o Cadastro do Empregador e transmissão das tabelas obrigatórias.
3 | Quem fará | Execução: Pedro Freitas, Gerente de Cadastro de Pessoal, ou designado.
Conferência: Luis Guilherme, Gerente de RH, ou designado.
Transmissão: Pedro Freitas, Gerente de Cadastro de Pessoal, ou designado.
Responsabilidade pela Atualização: Pedro Freitas.
4 | Quando será feito | Data Início | Dia 01/04/2016
|  | Data Fim | Dia 10/04/2016
5 | Onde será feito | No setor de Cadastro de Servidores (Admissões).
6 | Por que será feito | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 28
B - Leiautes: a partir da página 29
C – Regras de Validação: não há referência.
D - Legislação: Tabela da CBO - Classificação Brasileira de Ocupações – www.mtecbo.gov.br
E – Lei 99999/99 e Decreto 99999/99
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 40 horas (cinco dias úteis) para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada órgão).
8 | Acompanhamento (extra! Pode ser dentro do “como será feito”) | Procedimentos realizados | Data
|  | Etapa 1= Copiar a Tabela de Cargos/empregos públicos existente no sistema atual. | 2016-04-01
|  | Etapa 2 = Fazer download da Tabela da CBO no site www.mtecbo.gov.br. | 2016-04-01
|  | Etapa 3 = Conferir se os cargos existentes estão compatíveis com a CBO do Ministério do Trabalho e corrigir eventuais erros no sistema atual. | 2016-04-01
|  | Etapa 4 = Conferir a conversão da tabela no sistema de cadastro de empregados adaptado ao eSocial. | 2016-04-01
|  | Transmitir quando o eSocial iniciar | ???
Nos Escritórios Contábeis, fazer o acompanhamento por CLIENTE dentro do próprio Plano de Ação:
Seq. | CLIENTES | ÚLTIMO ANDAMENTO | INÍCIO | FINAL
1 | ABC Supermercados | finalizado em 01/04/2016 | 2016-04-01 | ok
2 | Xuxa Roupas | estamos na etapa 3. João realizando a conferencia | 2016-04-02
3 | Metal Metalurgica Ltda | início previsto para dia 10/04 | 2016-04-10

## copie e cole e vá renomeando...
Plano de Ação - eSocial
Elaborado por Zenaide Carvalho
Todos os direitos reservados
Não pode ser distribuído sem a autorização da autora.
Evento: S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos
Data da Criação do Plano: |  | 2016-03-01
Desenvolvedor: |  | Newton Junior – Gerente de Recursos Humanos
Revisor: |  | Leonardo Carvalho - Contador
| Etapas | Descrição |  | Cientes:
1 | O que será feito | Geração da Tabela de Cargos e Empregos Públicos
2 | Como será feito | Como os dados já se encontram no Sistema de Cadastro de Trabalhadores, o trabalho será executado da seguinte forma:
1) Imprimir a lista dos Cargos em Comissão existentes no sistema interno.
2) Conferir se o NOME de todos os Cargos/Empregos públicos é compatível com a Tabela da CBO.
3) Corrigir eventuais erros de compatibilidade no sistema atual.
4) Depois que o Sistema de Cadastro de Empregados estiver adaptado ao eSocial, verificar se a migração dos dados foi feita corretamente.
5) Transmitir no início oficial do eSocial, após o Cadastro do Empregador e transmissão das tabelas obrigatórias.
3 | Quem fará | Execução: Pedro Freitas, Gerente de Cadastro de Pessoal, ou designado.
Conferência: Luis Guilherme, Gerente de RH, ou designado.
Transmissão: Pedro Freitas, Gerente de Cadastro de Pessoal, ou designado.
Responsabilidade pela Atualização: Pedro Freitas.
4 | Quando será feito | Data Início | Dia 01/04/2016
|  | Data Fim | Dia 10/04/2016
5 | Onde será feito | No setor de Cadastro de Servidores (Admissões).
6 | Por que será feito | Porque é obrigatório enviar esta tabela logo no Cadastro Inicial.
Referências para leitura:
A – MOS: a partir da página 28
B - Leiautes: a partir da página 29
C – Regras de Validação: não há referência.
D - Legislação: Tabela da CBO - Classificação Brasileira de Ocupações – www.mtecbo.gov.br
E – Lei 99999/99 e Decreto 99999/99
7 | Quanto Custará | O custo será dimensionado em horas de trabalho. Estimamos uma carga horária de 40 horas (cinco dias úteis) para a elaboração da tabela e mais um dia útil para a conferencia da conversão no novo sistema de cadastro de empregados. (Nota: esse tempo é variável conforme a realidade de cada órgão).
8 | Acompanhamento (extra! Pode ser dentro do “como será feito”) | Procedimentos realizados | Data
|  | Etapa 1= Copiar a Tabela de Cargos/empregos públicos existente no sistema atual. | 2016-04-01
|  | Etapa 2 = Fazer download da Tabela da CBO no site www.mtecbo.gov.br. | 2016-04-01
|  | Etapa 3 = Conferir se os cargos existentes estão compatíveis com a CBO do Ministério do Trabalho e corrigir eventuais erros no sistema atual. | 2016-04-01
|  | Etapa 4 = Conferir a conversão da tabela no sistema de cadastro de empregados adaptado ao eSocial. | 2016-04-01
|  | Transmitir quando o eSocial iniciar | ???
Nos Escritórios Contábeis, fazer o acompanhamento por CLIENTE dentro do próprio Plano de Ação:
Seq. | CLIENTES | ÚLTIMO ANDAMENTO | INÍCIO | FINAL
1 | ABC Supermercados | finalizado em 01/04/2016 | 2016-04-01 | ok
2 | Xuxa Roupas | estamos na etapa 3. João realizando a conferencia | 2016-04-02
3 | Metal Metalurgica Ltda | início previsto para dia 10/04 | 2016-04-10