## Faça o download da planilha aci
Lista de Verificação com 100 tarefas – do Zero ao SaaS
Tarefas à completar |  |  |  | Implementação |  |  | Linha do tempo
# | Estágio | Subestágio | Tarefa | Link para planilha | Nota / Comentário | Proprietário | Semana de início | Fim da semana | Data de início | Data de término planejada | Data final | Dias de atraso | Status
1 | PREPARAÇÃO | Validação de ideias e pesquisa de mercado | Defina sua ideia de produto SaaS. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
2 | PREPARAÇÃO | Validação de ideias e pesquisa de mercado | Identifique seu público-alvo e seus pontos fracos. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
3 | PREPARAÇÃO | Validação de ideias e pesquisa de mercado | Realize pesquisas de mercado para validar a demanda. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0
4 | PREPARAÇÃO | Validação de ideias e pesquisa de mercado | Analise potenciais concorrentes e soluções semelhantes. |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0
5 | PREPARAÇÃO | Validação de ideias e pesquisa de mercado | Refine sua ideia de produto com base em resultados de pesquisas. |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0
6 | PREPARAÇÃO | Conceituação e Planejamento | Crie um conceito detalhado do produto e uma jornada do usuário. |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0
7 | PREPARAÇÃO | Conceituação e Planejamento | Defina os principais recursos e funcionalidades. |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0
8 | PREPARAÇÃO | Conceituação e Planejamento | Mapeie a interface do usuário e a experiência do usuário. |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 0
9 | PREPARAÇÃO | Conceituação e Planejamento | Desenvolva um wireframe ou protótipo do seu produto SaaS. |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 0
10 | PREPARAÇÃO | Conceituação e Planejamento | Planeje a estratégia de monetização (assinatura, freemium, etc.). |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 0
11 | PREPARAÇÃO | Coleta de recursos | Identifique e selecione ferramentas sem código apropriadas (por exemplo, Bubble, Adalo, Glide). |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0
12 | PREPARAÇÃO | Coleta de recursos | Configure contas e assinaturas para ferramentas selecionadas. |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0
13 | PREPARAÇÃO | Coleta de recursos | Reúna todos os recursos gráficos, elementos de marca e conteúdo necessários. |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0
14 | PREPARAÇÃO | Aprendizagem Técnica | Familiarize-se com as plataformas sem código selecionadas. |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 0
15 | PREPARAÇÃO | Aprendizagem Técnica | Aprenda sobre a lógica e os fluxos de trabalho das ferramentas escolhidas. |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0
16 | PREPARAÇÃO | Aprendizagem Técnica | Estude tutoriais, documentação e recursos da comunidade disponíveis. |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0
17 | PREPARAÇÃO | Aprendizagem Técnica | Pratique a construção de protótipos simples para compreender os conceitos. |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0
18 | CONSTRUIR | Configuração de banco de dados e back-end | Defina a estrutura de dados e as entidades do seu produto. |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 0
19 | CONSTRUIR | Configuração de banco de dados e back-end | Crie os bancos de dados e relacionamentos de dados necessários. |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 0
20 | CONSTRUIR | Configuração de banco de dados e back-end | Configure a autenticação e as permissões do usuário. |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 0
21 | CONSTRUIR | Design e Desenvolvimento Frontend | Crie a interface do usuário com base em seus wireframes. |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 0
22 | CONSTRUIR | Design e Desenvolvimento Frontend | Projete o layout, o esquema de cores e a tipografia. |  |  |  | 3 | 20 |  |  |  | 0
23 | CONSTRUIR | Design e Desenvolvimento Frontend | Implemente design responsivo para vários dispositivos. |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 0
24 | CONSTRUIR | Design e Desenvolvimento Frontend | Adicione elementos interativos e animações. |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 0
25 | CONSTRUIR | Implementação de funcionalidade | Desenvolver processos de registro e integração de usuários. |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 0
26 | CONSTRUIR | Implementação de funcionalidade | Crie recursos e fluxos de trabalho essenciais usando lógica sem código. |  |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 0
27 | CONSTRUIR | Implementação de funcionalidade | Integre serviços externos e APIs, se necessário. |  |  |  | 7 | 9 |  |  |  | 0
28 | CONSTRUIR | Implementação de funcionalidade | Implemente o processamento de pagamentos para seu modelo de monetização. |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 0
29 | CONSTRUIR | Teste e Iteração | Teste o produto quanto à usabilidade, funcionalidade e desempenho. |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 0
30 | CONSTRUIR | Teste e Iteração | Obtenha feedback de usuários em potencial ou testadores beta. |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 0
31 | CONSTRUIR | Teste e Iteração | Repita o design e os recursos com base no feedback. |  |  |  | 8 | 11 |  |  |  | 0
32 | CONSTRUIR | Teste e Iteração | Realize uma garantia de qualidade completa para eliminar bugs. |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 0
33 | LANÇAR | Preparativos de pré-lançamento | Finalize os elementos de branding e design. |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 0
34 | LANÇAR | Preparativos de pré-lançamento | Crie materiais e conteúdos de marketing atraentes. |  |  |  | 9 | 11 |  |  |  | 0
35 | LANÇAR | Preparativos de pré-lançamento | Configure uma landing page para seu produto SaaS. |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 0
36 | LANÇAR | Preparativos de pré-lançamento | Preparar perfis de mídia social e estratégias promocionais. |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0
37 | LANÇAR | Lançamento do produto | Gere buzz por meio de teasers e prévias. |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0
38 | LANÇAR | Lançamento do produto | Lance seu produto SaaS ao público. |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 0
39 | LANÇAR | Lançamento do produto | Monitore de perto as inscrições e o envolvimento dos usuários. |  |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 0
40 | LANÇAR | Lançamento do produto | Resolva quaisquer problemas no dia do lançamento imediatamente. |  |  |  | 10 | 13 |  |  |  | 0
41 | LANÇAR | Aquisição e crescimento de usuários | Implemente estratégias de SEO e marketing de conteúdo. |  |  |  | 10 | 12 |  |  |  | 0
42 | LANÇAR | Aquisição e crescimento de usuários | Lance campanhas publicitárias on-line direcionadas. |  |  |  | 11 | 16 |  |  |  | 0
43 | LANÇAR | Aquisição e crescimento de usuários | Colabore com influenciadores ou parceiros da indústria. |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 0
44 | LANÇAR | Aquisição e crescimento de usuários | Otimize seu produto com base na análise do comportamento do usuário. |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 0
45 | LANÇAR | Suporte ao cliente e feedback | Fornece canais excepcionais de suporte ao cliente. |  |  |  | 11 | 14 |  |  |  | 0
46 | LANÇAR | Suporte ao cliente e feedback | Reúna feedback e sugestões dos usuários regularmente. |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 0
47 | LANÇAR | Suporte ao cliente e feedback | Melhore continuamente a experiência e os recursos do usuário. |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 0
48 | LANÇAR | Suporte ao cliente e feedback | Implemente melhorias solicitadas pelo usuário. |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0
49 | LANÇAR | Dimensionamento e desempenho | Monitore o desempenho e a escalabilidade do servidor. |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0
50 | LANÇAR | Dimensionamento e desempenho | Otimize seu produto para tempos de carregamento mais rápidos. |  |  |  | 12 | 13 |  |  |  | 0
51 | LANÇAR | Dimensionamento e desempenho | Prepare-se para o aumento do tráfego de usuários à medida que você escala. |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0
52 | LANÇAR | Dimensionamento e desempenho | Implemente recursos adicionais para atrair novos usuários. |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 0
53 | LANÇAR | Iteração e aprimoramento | Lance regularmente atualizações com novos recursos. |  |  |  | 12 | 13 |  |  |  | 0
54 | LANÇAR | Iteração e aprimoramento | Utilize testes A/B para otimizar a experiência do usuário. |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 0
55 | LANÇAR | Iteração e aprimoramento | Analise os dados de comportamento do usuário para obter melhorias adicionais. |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 0
56 | LANÇAR | Iteração e aprimoramento | Acompanhe as tendências do setor e integre as relevantes. |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 0
57 | LANÇAR | Edifício comunitário | Interaja com seus usuários por meio de fóruns ou comunidades. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
58 | LANÇAR | Edifício comunitário | Hospede webinars, workshops ou eventos online. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
59 | LANÇAR | Edifício comunitário | Incentive conteúdo e depoimentos gerados por usuários. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
60 | LANÇAR | Edifício comunitário | Promova um sentimento de pertencimento entre seus usuários. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
61 | LANÇAR | Dimensionando a monetização | Experimente estratégias de preços, se necessário. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
62 | LANÇAR | Dimensionando a monetização | Ofereça diferentes níveis de assinatura com recursos variados. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
63 | LANÇAR | Dimensionando a monetização | Implemente um programa de referência para incentivar o crescimento. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
64 | LANÇAR | Dimensionando a monetização | Explore parcerias para promoções conjuntas. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
65 | MANTER | Monitoramento contínuo | Monitore regularmente a atividade e o feedback do usuário. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
66 | MANTER | Monitoramento contínuo | Acompanhe continuamente o desempenho e o tempo de atividade do servidor. |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 0
67 | MANTER | Monitoramento contínuo | Fique atento a quaisquer vulnerabilidades de segurança. |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  | 0
68 | MANTER | Correção de bugs e solução de problemas | Aborde e resolva prontamente os bugs relatados. |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  | 0
69 | MANTER | Correção de bugs e solução de problemas | Implemente patches e atualizações para corrigir vulnerabilidades. |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  | 0
70 | MANTER | Correção de bugs e solução de problemas | Teste minuciosamente após cada correção ou atualização de bug. |  |  |  | 15 | 20 |  |  |  | 0
71 | MANTER | Otimização de performance | Analise e otimize regularmente as consultas do banco de dados. |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 0
72 | MANTER | Otimização de performance | Compacte imagens e ativos para reduzir o tempo de carregamento. |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 0
73 | MANTER | Otimização de performance | Implemente mecanismos de cache para acesso mais rápido. |  |  |  | 15 | 20 |  |  |  | 0
74 | MANTER | Retenção e envolvimento do usuário | Analise métricas e padrões de envolvimento do usuário. |  |  |  | 15 | 20 |  |  |  | 0
75 | MANTER | Retenção e envolvimento do usuário | Desenvolva estratégias para aumentar a retenção de usuários. |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 0
76 | MANTER | Retenção e envolvimento do usuário | Lance novos recursos para reconquistar os usuários existentes. |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 0
77 | MANTER | Melhoria continua | Mantenha-se atualizado com as ferramentas e recursos sem código mais recentes. |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 0
78 | MANTER | Melhoria continua | Refine e atualize a interface do usuário e o design. |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  | 0
79 | MANTER | Melhoria continua | Busque feedback de sua comunidade de usuários. |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  | 0
80 | MANTER | Melhoria continua | Teste novas ideias e repita os recursos existentes. |  |  |  | 15 | 17 |  |  |  | 0
81 | MANTER | Análise e utilização de dados | Implemente ferramentas analíticas avançadas para obter insights profundos. |  |  |  | 15 | 18 |  |  |  | 0
82 | MANTER | Análise e utilização de dados | Analise o comportamento do usuário para identificar tendências e oportunidades. |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 0
83 | MANTER | Análise e utilização de dados | Tome decisões baseadas em dados para melhorias de produtos. |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 0
84 | MANTER | Atualizações e comunicações regulares | Mantenha um cronograma regular de atualização de recursos. |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 0
85 | MANTER | Atualizações e comunicações regulares | Comunicar atualizações e melhorias aos usuários. |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 0
86 | MANTER | Atualizações e comunicações regulares | Publique postagens de blog, boletins informativos ou atualizações de vídeo. |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 0
87 | MANTER | Estratégia de longo prazo | Planeje a evolução do seu produto SaaS. |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 0
88 | MANTER | Estratégia de longo prazo | Explorar possibilidades de expansão para novos mercados. |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 0
89 | MANTER | Estratégia de longo prazo | Considere possíveis estratégias de saída ou aquisições. |  |  |  | 17 | 18 |  |  |  | 0
90 | OTIMIZAR | Feedback do usuário e solicitações de recursos | Configure um processo sistemático para coletar feedback do usuário. |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 0
91 | OTIMIZAR | Feedback do usuário e solicitações de recursos | Priorize solicitações de recursos com base na demanda do usuário. |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 0
92 | OTIMIZAR | Feedback do usuário e solicitações de recursos | Comunique-se com os usuários sobre implementações planejadas de recursos. |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 0
93 | OTIMIZAR | Integrações e automações avançadas | Explore integrações avançadas com serviços de terceiros. |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 0
94 | OTIMIZAR | Integrações e automações avançadas | Implemente automações de fluxo de trabalho para agilizar processos. |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 0
95 | OTIMIZAR | Integrações e automações avançadas | Melhore a experiência do usuário por meio da automação inteligente. |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 0
96 | OTIMIZAR | Monitoramento de desempenho e escalabilidade | Monitore continuamente o desempenho e a escalabilidade do servidor. |  |  |  | 19 | 20 |  |  |  | 0
97 | OTIMIZAR | Monitoramento de desempenho e escalabilidade | Otimize os recursos do servidor para lidar com o aumento do tráfego. |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 0
98 | OTIMIZAR | Monitoramento de desempenho e escalabilidade | Prepare-se para possíveis picos de tráfego e demanda inesperada. |  |  |  | 19 | 20 |  |  |  | 0
99 | OTIMIZAR | Melhoria da experiência do usuário | Reúna feedback do usuário especificamente relacionado à UX/UI. |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 0
100 | OTIMIZAR | Melhoria da experiência do usuário | Implemente refinamentos e melhorias de design com base no feedback. |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 0