## Atividades detalhadas
| Trabalho de Implantação do eSocial - Cliente XYZ INDUST | [9 empty] | Concluído
Faturamento em 2016 - R$ 281.920.188,35 |  |  |  | 51.82% |  | Concluído | Atualizado em: |  |  | 2017-11-29 | Em andamento
1 | Qualificação Cadastral |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento |  |  | Atrasado
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão | Não Iniciado
|  | 1.1 | Gerar informações do sistema para envio a Qualificação Cadastral em Lote | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado | 2017-07-14 | 0%
|  | 1.2 | Importar para o Sistema o arquivo retorno | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-07-17 | 100%
|  | 1.3 | Analise dos ajustes à serem realizados | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-07-21 | 100%
|  | 1.4 | Encaminhar informações para ajuste necessários | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-07-24 | 100%
|  | 1.5 | Receber informações para ajuste dos dados do Colaborador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-07-25 | 100%
|  | 1.6 | Solicitar o Colaborador para realizar o ajuste nos orgãos Governamentais | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-07-28 | 100%
|  | 1.7 | Devolver as informações dos Colaboradores ajustadas | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-08-04 | 100%
|  | 1.8 | Receber informações para ajuste dos dados do Colaborador no sistema | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-07 | 100%
|  | 1.9 | Corrigir as informações no sistema | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-15 | 100%
|  | 1.12 | Retransmitir para o eSocial (Qualif.Cadastral) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-18 | 100%
|  | 1.13 | Fazer qualificação cadastral para os admitidos desta data em diante | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-09-01 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 90.91%
2 | Saneamento da Base - Análise de Impacto (Robô) |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 2.1 | Instalação do "Robô" para realizar Análise de Impacto das informações do eSocial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe T.I. |  | Concluído | 2017-07-07 | 100%
|  | 2.2 | Treinamento da ferramenta "Robô" para equipe do DP | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe T.I. |  | Concluído | 2017-07-10 | 100%
|  | 2.3 | Multiplicar Treinamento da Ferramenta "Robô" a toda equipe DP | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Gestor DP |  | Concluído | 2017-07-11 | 100%
|  | 2.4 | Esclarecimento de dúvidas de utilização da ferramenta "Robo" para equipe DP | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Gestor DP |  | Concluído | 2017-07-14 | 100%
|  | 2.5 | Analise dos dados básicos do Empregador no Sistema de Folha de pagamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-07-18 | 100%
|  | 2.6 | Corrigir as informações do Empregador (se necessário) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-07-21 | 100%
|  | 2.7 | Analisar se o Sistema de folha está adptado para atender as exigências do eSocial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-01 | 100%
|  | 2.8 | Verificar todas as rubricas pagas em folha de pagamento nos ultimos 24 meses | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-25 | 100%
|  | 2.9 | Entender a necessidade de cada rubrica paga em folha de pagamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-31 | 100%
|  | 2.10 | Verificar as incidências dos Eventos e ajustar (se for necessário) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-15 | 100%
|  | 2.11 | Verificar todos os cargos se estão com os CBO corretos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-12 | 100%
|  | 2.12 | Ajustar os cargos que estão com o CBO não correspondente ao cargo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-15 | 100%
|  | 2.13 | Validar a categoria de todos os Colaboradores do Cliente | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-25 | 100%
|  | 2.14 | Fazer o (Dê/Para) das rubricas da folha de acordo com a Tabela 3 do eSocial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-10-02 | 100%
|  | 2.15 | Conferir o RAT/FAP e CNAE Preponderante | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-20 | 100%
|  | 2.16 | Verificar se o Cliente possui Estagiários e se possuir solicitar documentação | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-10 | 100%
|  | 2.17 | Analisar o Cadastro dos Sindicatos e suas respectivas regras no sistema | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-08-31 | 100%
|  | 2.18 | Analisar as tabelas de horários (Registro de Ponto) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-15 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
3 | Readequação dos Processos Internos |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 3.1 | Analisar as Admissões se atendem as exigências do eSocial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-29 | 100%
|  | 3.2 | Analisar se todas as admissões possuem exame admissional com data correta | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-29 | 100%
|  | 3.3 | Analisar o cadastro de todas as admissões no sistema, se estão corretos e completos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-29 | 100%
|  | 3.4 | Analisar os contratos de Estagiários, se atendem as exigências do eSocial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-20 | 100%
|  | 3.5 | Analisar a cota dos Menores Aprendizes | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-22 | 100%
|  | 3.6 | Analisar a cota das Pessoas com Deficiência | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-09-22 | 100%
|  | 3.7 | Mapear possíveis erros nas rotinas internas e corrigí-los (Auditoria) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Gestor DP |  | Em andamento |  | 82%
|  | 3.8 | Ajustar Declaração de Encargos para fins Salario Familia e Imposto de renda | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-07-10 | 100%
|  | 3.9 | Adequar o período de desligamentos por iniciativa da empresa ao eSocial | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-10-02 | 100%
|  | 3.10 | Analisar se todas as demissões possuem exame demissional no prazo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-10-27 | 100%
|  | 3.11 | Analisar nas Contratações dos Estrangeiros se estão com a documentação exigida conforme legislação vigênte (Lei n° 6.815/80 - Estatuto do Estrangeiro) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-10-31 | 100%
|  | 3.12 | Ajustar o procedimento de concessão de férias (aviso com 30 dias antes do inicio) | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-10-30 | 100%
|  | 3.13 | Revisar o procedimento de afastamentos (Atestados, auxilio doença, cat) | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-11-06 | 100%
|  | 3.14 | Revisar o procedimento de contratação de autônomos | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-11-10 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 98.71%
4 | Análise da tabela S1000 - Informações do Empregador/Contribuinte |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 4.1 | Validar Evento de informações do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.4 | Validar Inclusão de novas informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.5 | Validar Período de validade das informações incluídas | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.6 | Validar Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.7 | Validar Informações de contato | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.8 | Validar Informações relativas a Órgãos Públicos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.9 | Validar Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.10 | Validar Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.11 | Validar Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.12 | Validar Informações do desenvolvedor do Software | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.13 | Validar Informações complementares sobre o declarante | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.14 | Validar Informações Complementares - Pessoa Jurídica | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.15 | Validar Informações Complementares - Pessoa Física | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.16 | Validar Período de validade das informações alteradas | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.17 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 4.18 | Validar Período de validade das informações excluídas | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
5 | Análise da tabela S1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 5.1 | Validar Evento Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Órgãos Públicos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.4 | Validar Informações do Estabelecimento ou obra | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.5 | Validar Inclusão de novas informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.6 | Validar Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.7 | Validar Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.8 | Validar Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.9 | Validar Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.10 | Validar Processo administrativo/judicial relativo ao FAP | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.11 | Validar Informações relativas ao CAEPF | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.12 | Validar Indicativo de substituição da contribuição Patronal - Obra de Construção Civil | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.13 | Validar Informações Trabalhistas | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.14 | Validar Informações relacionadas à contratação de aprendiz | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.15 | Validar Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.16 | Validar Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.17 | Validar Alteração das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.18 | Validar Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.19 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 5.20 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-24 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
6 | Análise da tabela S1010 - Tabela de Rúbricas |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 6.1 | Validar Evento Tabela de Rubricas | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.4 | Fazer a Co-relação das rubricas do sistema x eSocial conforme (Tabela 03) do eSocial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.5 | Validar os campos "Repercute" das rubricas do Sistema (Não é mais necessário) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.6 | Validar Informações de identificação da rubrica e validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.7 | Validar Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Previdenciária | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.8 | Validar Identificação de Processo - Incidência de IRRF | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.9 | Validar Identificação de Processo - Incidência de FGTS | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.10 | Validar Identificação de Processo - Incidência de Contrib. Sindical | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.11 | Validar Alteração das informações das rubricas (Auditoria) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.12 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.13 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 6.14 | Validar Identificação da rubrica que será excluída | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
7 | Análise da tabela S1020 - Lotações Tributárias |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 7.1 | Validar Evento Tabela de Lotações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 60%
|  | 7.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 60%
|  | 7.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 60%
|  | 7.4 | Validar Informações da Lotação | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 60%
|  | 7.5 | Validar Inclusão de novas informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 60%
|  | 7.6 | Validar Identificação da Lotação | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 50%
|  | 7.7 | Validar Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 50%
|  | 7.8 | Validar Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 50%
|  | 7.9 | Validar Identificação do Processo Judicial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 50%
|  | 7.10 | Validar Informação complementar de obra de construção civil | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 30%
|  | 7.11 | Validar Alteração das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 70%
|  | 7.12 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 70%
|  | 7.13 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 70%
|  | 7.14 | Validar Identificação da lotação que será excluída | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 70%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 57.86%
8 | Análise da tabela S1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 8.1 | Validar os Eventos da tabela de cargos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 8.2 | Validar informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 8.3 | Validar informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 8.4 | Validar informações do cargo | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Atrasado |  | 0%
|  | 8.5 | Validar as inclusões de novas informações (se ocorrer) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 8.6 | Validar Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 8.7 | Validar o detalhamento de informações exclusivas para cargos e Empregos Públicos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 8.8 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 8.9 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 8.10 | Validar Identificação do registro que será excluído | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 90%
9 | Análise da tabela S1035 - Tabela de Carreiras Públicas |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 9.1 | Validar evento de tabelas de carreiras públicas | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 9.2 | Validar as informações dos eventos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 9.3 | Validar a identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 9.4 | Validar as informações de carreira | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 9.5 | Validar Alteração das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 9.6 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 9.7 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 9.8 | Validar Identificação da Carreira a ser excluída | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
10 | Análise da tabela S1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 10.1 | Validar Evento Tabela de Funções | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.4 | Validar Informações da Função | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.5 | Validar Inclusão de novas informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.6 | Validar Identificação da Função | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.7 | Validar Alteração das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.8 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.9 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 10.10 | Validar Identificação da função que será excluído | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
11 | Análise da tabela S1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 11.1 | Validar evento de tabelas de horários/turnos de trabalho | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 11.2 | Validar as informações dos eventos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 11.3 | Validar a identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 11.4 | Validar as informações do horário contratual | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 11.5 | Validar os intervalos de jornada definido no horário contratual | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-11-24 | 100%
|  | 11.6 | Validar as alterações das informações do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 11.7 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 11.8 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 11.9 | Validar Identificação do horário contratual que será excluído | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
12 | Análise da tabela S1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 12.1 | Validar evento de tabelas de ambiente de trabalho | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 12.2 | Validar as informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 12.3 | Validar a identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 12.4 | Validar as informações do fator de risco | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 12.5 | Validar as alterações das informações do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 12.6 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 12.7 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
|  | 12.8 | Validar Identificação do Ambiente que será excluído | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-27 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
13 | Análise da tabela S1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 13.1 | Validar evento de tabelas de processos administrativos/Judiciais | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Atrasado |  | 0%
|  | 13.2 | Validar as informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Atrasado |  | 0%
|  | 13.3 | Validar a identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Atrasado |  | 0%
|  | 13.4 | Validar as informações dos dados do processo administrativo/judicial | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Atrasado |  | 0%
|  | 13.5 | Validar as informações de suspensão por exigibilidade de tributos e FGTS | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  | RH - Cliente | Atrasado |  | 0%
|  | 13.6 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Atrasado |  | 0%
|  | 13.7 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Atrasado |  | 0%
|  | 13.8 | Validar Identificação do Processo que será excluído | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Atrasado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
14 | Análise da tabela S1080 - Tabela de Operadores Portuários |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 14.1 | Validar evento de tabelas de Operadores Portuários | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 14.2 | Validar as informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 14.3 | Validar a identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 14.4 | Validar as informações dos dados do Operador Portuário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 14.5 | Validar Novo período de validade das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 14.6 | Validar Exclusão das informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 14.7 | Validar Identificação do Operador Portuário que será excluído | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
15 | Análise da tabela S1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 15.1 | Validar a Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.2 | Validar as informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.3 | Validar a identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.4 | Validar a identificação do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.5 | Validar a informação de múltiplos vínculos | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.6 | Validar a remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.7 | Validar as informações complementares de identificação do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.8 | Validar Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.9 | Validar Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.10 | Validar Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.11 | Validar Remuneração no período de apuração | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.12 | Validar Identificação do estabelecimento e lotação | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.13 | Validar Remuneração do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.14 | Validar Itens da Remuneração do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.15 | Validar informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.16 | Validar detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde. | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.17 | Validar Informações do dependente do plano privado de saúde. | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.18 | Validar Grau de Exposição a Agentes Nocivos | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.19 | Validar Remuneração relativa a diferenças salariais | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.20 | Validar Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em Períodos Anteriores | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 15.21 | Validar Identificação do período de referência da remuneração | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
16 | Análise da tabela S1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 16.1 | Validar a Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Próprio de Previd. Social | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.2 | Validar as informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.3 | Validar a identificação da unidade do órgão público | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.4 | Validar a identificação do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.5 | Validar Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.6 | Validar a remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.7 | Validar as informações complementares de identificação do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.8 | Validar Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.9 | Validar detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 16.10 | Validar Informações do dependente do plano privado de saúde. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
17 | Análise da tabela S1207 - Benefícios previdenciários - RPPS |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 17.1 | Validar Remuneração de trabalhadores RPPS | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 17.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 17.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 17.4 | Validar Identificação do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 17.5 | Validar Demonstrativos de valores devidos ao beneficiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
|  | 17.6 | Validar Detalhamento dos valores devidos ao beneficiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-21 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
18 | Análise da tabela S1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 18.1 | Validar Evento Pagamentos Efetuados | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.4 | Validar Identificação do beneficiário do pagamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.5 | Validar Informações de dependentes do beneficiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.6 | Validar Informações dos pagamentos efetuados | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.7 | Validar Detalhamento dos pagamentos efetuados apurados em S-1200 ou S-1202 | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.8 | Validar Retenções efetuadas no ato do pagamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.9 | Validar Pensão alimentícia | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.10 | Validar Informações complementares relacionadas ao pagamento parcial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.11 | Validar Detalhamento de pagamentos relativos a benefícios previdenciários | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.12 | Validar Detalhamento dos pagamentos de férias | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.13 | Validar Detalhamento das rubricas | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
|  | 18.14 | Validar Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade do eSocial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-20 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
19 | Análise da tabela S1250 - Aquisição de Produção Rural |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 19.1 | Validar Evento Aquisição de Produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 19.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 19.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 19.4 | Validar Informação da Aquisição de Produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 19.5 | Validar Identificação do estabelecimento adquirente da produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 19.6 | Validar Aquisição de produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 19.7 | Validar Identificação dos produtores rurais | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 19.8 | Validar informações das notas Fiscais da aquisição de produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 19.9 | Validar Informação de Processo Judicial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
20 | Análise da tabela S1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 20.1 | Validar Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 20.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 20.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 20.4 | Validar Informação da Comercialização de Produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 20.5 | Validar Identificação do estabelecimento que comercializou a produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 20.6 | Validar Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de comercialização | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 20.7 | Validar Identificação dos Adquirentes da Produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 20.8 | Validar informações das notas Fiscais da aquisição de produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 20.9 | Validar Informação de Processo Judicial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
21 | Análise da tabela S1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 21.1 | Validar Remuneração de Trab. Avulsos Não Portuários | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 21.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 21.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
22 | Análise da tabela S1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 22.1 | Validar Inf. Complementares - Empresas Enquadradas nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011 | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 22.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 22.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 22.4 | Validar Informação de substituição prevista na Lei 12.546/2011 | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 22.5 | Validar Empresas enquadradas no Simples Nacional - Atividades Concomitantes | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
23 | Análise da tabela S1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 23.1 | Validar Solicitação contingencial de totalização de bases de cálculo/contribuições | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 23.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 23.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 23.4 | Validar Responsável pelas informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
24 | Análise da tabela S1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 24.1 | Validar Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 24.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 24.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
25 | Análise da tabela S1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 25.1 | Validar Informações do Fechamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 25.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 25.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 25.4 | Validar Responsável pelas informações | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
26 | Análise da tabela S1300 - Contribuição Sindical Patronal |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 26.1 | Validar Informações da contribuição sindical patronal | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 26.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 26.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 |  |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
27 | Análise da tabela S2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 27.1 | Validar Evento Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-29 | 100%
|  | 27.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-29 | 100%
|  | 27.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-29 | 100%
|  | 27.4 | Validar Informações do Registro Preliminar do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-29 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
28 | Análise da tabela S2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 28.1 | Validar Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão / Ingresso de Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.4 | Validar Informações Pessoais do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.5 | Validar Grupo de informações do nascimento do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.6 | Validar Informações dos documentos pessoais do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.7 | Validar Carteira de Trabalho e Previdência Social | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.8 | Validar Registro de Identificação Civil | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.9 | Validar Informações do Registro Geral (RG) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.10 | Validar Informações do Registro Nacional de Estrangeiro | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.11 | Validar Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.12 | Validar Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.13 | Validar Endereço do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.14 | Validar Endereço no Brasil | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.15 | Validar Endereço no Exterior | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.16 | Validar Informações do Trabalhador Estrangeiro | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.17 | Validar Pessoa com Deficiência | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
|  | 28.18 | Validar Informações dos dependentes | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 80%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 80%
29 | Análise da tabela S2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 29.1 | Validar Evento Alteração Cadastral do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.4 | Validar Identificação do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.5 | Validar Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.6 | Validar Informações dos documentos pessoais do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.7 | Validar Carteira de Trabalho e Previdência Social | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.8 | Validar Registro de Identificação Civil | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.9 | Validar Informações do Registro Geral (RG) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.10 | Validar Informações do Registro Nacional de Estrangeiro | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.11 | Validar Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.12 | Validar Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.13 | Validar Endereço do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.14 | Validar Informações do Trabalhador Estrangeiro | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.15 | Validar Pessoa com Deficiência | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.16 | Validar Informações dos dependentes | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.17 | Validar Informação de aposentadoria do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 29.18 | Validar Informações de Contato | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
30 | Análise da tabela S2206 - Alteração de Contrato de Trabalho |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 30.1 | Validar Evento Alteração Contratual | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.4 | Validar Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.5 | Validar Informações do Contrato de Trabalho | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.6 | Validar Informações do vinculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.7 | Validar Informações do regime trabalhista | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.8 | Validar Informações de Trabalhador Celetista | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.9 | Validar Dados sobre trabalho temporário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.10 | Validar Informações relacionadas ao aprendiz | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.11 | Validar Informações de Trabalhador Estatutário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.12 | Validar Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.13 | Validar Duração do Contrato de Trabalho | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.14 | Validar Informações do local de trabalho | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.15 | Validar Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.16 | Validar Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.17 | Validar Informações do Horário Contratual do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.18 | Validar Informações diárias do horário contratual | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.19 | Validar Filiação Sindical do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.20 | Validar Dados do Alvará Judicial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 30.21 | Validar Alterações inerentes ao servidor público | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
31 | Análise da tabela S2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 31.1 | Validar Evento Comunicação de Acidente de Trabalho | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.3 | Validar Informações de identificação do registrador da CAT | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.4 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.5 | Validar Informações de Identificação do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.6 | Validar Data da Comunicação de Acidente de Trabalho | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.7 | Validar Local do Acidente | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.8 | Validar Parte do Corpo Atingida | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.9 | Validar Agente Causador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.10 | Validar Atestado Médico | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.11 | Validar Médico/Dentista que emitiu o atestado | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 31.12 | Validar CAT de origem | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
32 | Análise da tabela S2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador (A partir de Julho/2017) |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 32.1 | Validar Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.4 | Validar Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.5 | Validar Atestado de Saúde Ocupacional | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.6 | Validar Exames realizados | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.7 | Validar Responsável pela Monitoração Biológica | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.8 | Validar Serviço de Saúde responsável | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.9 | Validar Médico responsável | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 32.10 | Validar CRM | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
33 | Análise da tabela S2230 - Afastamento Temporário |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 33.1 | Validar Evento Afastamento Temporário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.4 | Validar Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.5 | Validar Informações do Afastamento Temporário - Início | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.6 | Validar Informações Complementares - Atestado Médico | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.7 | Validar Médico/Dentista que emitiu o atestado | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.8 | Validar Informações Complementares - Cessão/requisição de trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.9 | Validar Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.10 | Validar Informações de retificação do Afastamento Temporário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 33.11 | Validar Informações do Término do Afastamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
34 | Análise da tabela S2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco (A partir de Julho/2017) |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 34.1 | Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.2 | Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.3 | Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.4 | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.5 | Ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a fatores de risco | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.6 | Início da exposição | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.7 | Informações relativas ao ambiente de trabalho | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.8 | Descrição das Atividades Desempenhadas | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.9 | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.10 | EPC e EPI | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.11 | Alteração da exposição | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.12 | Condição de Trabalho - Término | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 34.13 | Responsável pelos registros ambientais | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
35 | Análise da tabela S2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 35.1 | Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.2 | Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.3 | Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.4 | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.5 | Informações sobre o ambiente de trabalho insalubre/periculoso. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.6 | Validar Insalubridade e periculosidade - Início | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.7 | Validar Detalhamento Ambientes de trabalho que o trabalhador desempenha atividades insalubres | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.8 | Validar Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.9 | Validar Insalubridade e periculosidade - Alteração | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.10 | Validar Informações sobre as condições de trabalho insalubre/periculoso | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.11 | Validar Insalubridade e periculosidade - Fim | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.12 | Validar Informações sobre o trabalho exercido em condições que ensejam a aposentadoria especial. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.13 | Validar Aposentadoria especial - Início | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.14 | Validar Aposentadoria especial - Alteração | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 35.15 | Validar Aposentadoria especial - Término | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
36 | Análise da tabela S2250 - Aviso Prévio |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 36.1 | Validar Evento Aviso Prévio | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 35%
|  | 36.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 35%
|  | 36.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 35%
|  | 36.4 | Validar Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 35%
|  | 36.5 | Validar Informações do Aviso Prévio | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 35%
|  | 36.6 | Validar informações de cancelamento do Aviso Prévio | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 35%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 35%
37 | Análise da tabela S2298 - Reintegração |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 37.1 | Validar Evento Reintegração | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 37.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 37.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 37.4 | Validar Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 37.5 | Validar Reintegração | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
38 | Análise da tabela S2299 - Desligamento |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 38.1 | Validar Evento Desligamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.4 | Validar Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.5 | Validar Desligamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.6 | Validar Sucessão do Vínculo Trabalhista/Estatutário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.7 | Validar Verbas Rescisórias | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.8 | Validar Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.9 | Validar Verbas rescisórias relativas ao mês da data do desligamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.10 | Validar Identificação do estabelecimento e lotação | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.11 | Validar Detalhamento das verbas rescisórias | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.12 | Validar Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.13 | Validar Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.14 | Validar Informações do dependente do plano privado de saúde | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.15 | Validar Grau de Exposição a Agentes Nocivos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.16 | Validar Informação relativa a empresas do Simples | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.17 | Validar Remuneração em Períodos Anteriores (Acordo/Convenção/CCP/Dissídio) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.18 | Validar Identificação do Acordo/Legislação/Convenção/CCP/Dissídio/Conversão | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.19 | Validar Identificação do período de referência da remuneração | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.20 | Validar Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.21 | Validar Informação de Múltiplos Vínculos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.22 | Validar Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 38.23 | Validar Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
39 | Análise da tabela S2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 39.1 | Validar Trabalhador Sem Vínculo Empregatício - Início | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.4 | Validar Grupo de Informações do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.5 | Validar Grupo de informações do nascimento do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.6 | Validar Informações dos documentos pessoais do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.7 | Validar Carteira de Trabalho e Previdência Social | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.8 | Validar Registro de Identificação Civil | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.9 | Validar Informações do Registro Geral (RG) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.10 | Validar Informações do Registro Nacional de Estrangeiro | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.11 | Validar Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.12 | Validar Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.13 | Validar Endereço do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.14 | Validar Pessoa com Deficiência | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.15 | Validar Informações dos dependentes | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.16 | Validar Informações de Contato | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.17 | Validar Trabalhador Sem Vínculo - Início | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.18 | Validar Informações complementares | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.19 | Validar Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador Sem Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.20 | Validar Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.21 | Validar Informações relativas ao FGTS | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.22 | Validar Empresa de Origem do Dirigente Sindical | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.23 | Validar Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.24 | Validar Informações relativas ao estagiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.25 | Validar Instituição de Ensino | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.26 | Validar Agente de Integração | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
|  | 39.27 | Validar Supervisor do Estágio | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Em andamento |  | 83%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 83%
40 | Análise da tabela S2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 40.1 | Validar Trabalhador Sem Vínculo Empregatício - Alteração Contratual | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.4 | Validar Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.5 | Validar Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.6 | Validar Informações complementares | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.7 | Validar Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador Sem Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.8 | Validar Informações da remuneração e periodicidade de pagamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.9 | Validar informações do estagiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.10 | Validar Instituição de Ensino | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.11 | Validar Agente de Integração | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 40.12 | Validar Supervisor do Estágio | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
41 | Análise da tabela S2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 41.1 | Validar Trabalhador Sem Vínculo Empregatício - Término | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.4 | Validar Identificação do Trabalhador Sem Vínculo | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.5 | Validar Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.6 | Validar Verbas rescisórias | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.7 | Validar Identificação dos demonstrativos de pagamentos a serem efetuados | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.8 | Validar Identificação do estabelecimento e lotação | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.9 | Validar Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.10 | Validar Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.11 | Validar Informações do dependente do plano privado de saúde | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.12 | Validar Grau de Exposição a Agentes Nocivos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.13 | Validar Informação relativa a empresas do Simples | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.14 | Validar Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.15 | Validar Informação de Múltiplos Vínculos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.16 | Validar Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 41.17 | Validar Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
42 | Análise da tabela S2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 42.1 | Validar Evento de cadastro de benefícios previdenciários de Regimes Próprios | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.2 | Validar Informações de Identificação do Evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.4 | Validar Identificação do beneficiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.5 | Validar Dados do beneficiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.6 | Validar Informações de nascimento do beneficiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.7 | Validar Endereço do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.8 | Validar Informações relacionadas ao benefício previdenciário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.9 | Validar Informações relativas a benefícios previdenciários - Início | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.10 | Validar Informações relativas a pensão por morte | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.11 | Validar Informações relativas a benefícios previdenciários - Alteração | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 42.12 | Validar Informações relativas a benefícios previdenciários - Término | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
43 | Análise da tabela S3000 - Exclusão de eventos |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 43.1 | Validar Evento de exclusão | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 43.2 | Validar Informações de identificação do evento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 43.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 43.4 | Validar Informação do evento que será excluído | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 43.5 | Validar Registro que identificação a qual trabalhador pertence o evento que será excluído. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
|  | 43.6 | Validar Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Concluído | 2017-11-28 | 100%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 100%
44 | Análise da tabela S5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 44.1 | Validar Evento Bases por Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.2 | Validar Identificação do evento de retorno | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.4 | Validar Identificação do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.5 | Validar Processos judiciais do trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.6 | Validar Cálculo da contribuição previdenciária do segurado. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.7 | Validar Informações sobre bases e valores das contribuições sociais | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.8 | Validar Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.9 | Validar Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.10 | Validar Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de CS | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 44.11 | Validar Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
45 | Análise da tabela S5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 45.1 | Validar IRRF do beneficiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.2 | Validar Identificação do evento de retorno | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.4 | Validar Identificação do Trabalhador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.5 | Validar Informações relativas a existência de dependentes | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.6 | Validar Informações relativas ao IRRF | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.7 | Validar Bases do IRRF | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.8 | Validar Informações complementares sobre pagamentos a residente fiscal no exterior | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.9 | Validar Identificação do País onde foi efetuado o pagamento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 45.10 | Validar Informações complementares de endereço do beneficiário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
46 | Análise da tabela S5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 46.1 | Validar Evento Contribuições Sociais | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.2 | Validar Identificação do evento de retorno | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.4 | Validar Informações relativas às Contribuições Sociais | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.5 | Validar Informações de contribuição previdenciária do Segurado | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.6 | Validar Informações gerais do contribuinte | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.7 | Validar Informações exclusivas da PJ | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.8 | Validar Informações de Atividades Concomitantes | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.9 | Validar Identificação do estabelecimento/obra | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.10 | Validar Informações do estabelecimento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.11 | Validar Informações complementares relativas a obras | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.12 | Validar Identificação da lotação tributária | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.13 | Validar Informações de suspensão de contribuição a Terceiros | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.14 | Validar Informação complementar de obra de construção civil | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.15 | Validar Informações relativas ao operador portuário | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.16 | Validar Bases de cálculo por categoria | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.17 | Validar Bases, contribuições do segurado e deduções da CP | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.18 | Validar Contratação de avulsos não portuários | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.19 | Validar Inf. de substituição prevista na Lei 12.546/2011. | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.20 | Validar Informações sobre aquisição rural | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.21 | Validar Informações da Comercialização da produção | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.22 | Validar Códigos de Receita por Estabelecimento | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 46.23 | Validar Totalizador dos CT do contribuinte | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%
47 | Análise da tabela S5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte |  |  | Prazo da Atividade |  | Responsável |  | Acompanhamento
|  |  |  | Início | Fim | Contabilidade | Cliente | Status | Data conclusão | % Conclusão
|  | 47.1 | Validar Evento IRRF | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 47.2 | Validar Identificação do evento de retorno | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 47.3 | Validar Informações de identificação do empregador | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 47.4 | Validar Informações relativas ao IRRF | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
|  | 47.5 | Validar Totalizador do IRRF por Código de Receita (CR) | 2017-07-03 | 2017-12-15 | Equipe DP |  | Não Iniciado |  | 0%
[7 empty] | Percentual de conclusão desta etapa: |  |  | 0%

## Resumo e Grafico
ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO e_SOCIAL |  | % CONCLUSÃO XYZ INDUST S/A
1 | Consciêntização Diretoria/Colab./Terceiros | 100%
2 | Palestras com o Cliente sobre o eSocial | 100%
3 | Qualificação Cadastral | 90.91%
4 | Saneamento da Base - Análise de Impacto (Robô) | 100%
5 | Readequação dos Processos Internos | 98.71%
6 | Análise das Tabelas e Eventos | 48.77%
7 | Entrega Oficial do eSocial | 53.79%
4 | Análise da tabela S1000 - Informações do Empregador/Contribuinte | 100%
5 | Análise da tabela S1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos | 100%
6 | Análise da tabela S1010 - Tabela de Rúbricas | 100%
7 | Análise da tabela S1020 - Lotações Tributárias | 57.86%
8 | Análise da tabela S1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos | 90%
9 | Análise da tabela S1035 - Tabela de Carreiras Públicas | 100%
10 | Análise da tabela S1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão | 100%
11 | Análise da tabela S1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho | 100%
12 | Análise da tabela S1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho | 100%
13 | Análise da tabela S1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais | 0%
14 | Análise da tabela S1080 - Tabela de Operadores Portuários | 100%
15 | Análise da tabela S1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social | 100%
16 | Análise da tabela S1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social | 100%
17 | Análise da tabela S1207 - Benefícios previdenciários - RPPS | 100%
18 | Análise da tabela S1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho | 100%
19 | Análise da tabela S1250 - Aquisição de Produção Rural | 100%
20 | Análise da tabela S1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física | 100%
21 | Análise da tabela S1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários | 100%
22 | Análise da tabela S1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos | 100%
23 | Análise da tabela S1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência | 0%
24 | Análise da tabela S1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos | 0%
25 | Análise da tabela S1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos | 0%
26 | Análise da tabela S1300 - Contribuição Sindical Patronal | 0%
27 | Análise da tabela S2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar | 100%
28 | Análise da tabela S2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador | 80%
29 | Análise da tabela S2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador | 0%
30 | Análise da tabela S2206 - Alteração de Contrato de Trabalho | 0%
31 | Análise da tabela S2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho | 0%
32 | Análise da tabela S2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador (A partir de Julho/2017) | 0%
33 | Análise da tabela S2230 - Afastamento Temporário | 0%
34 | Análise da tabela S2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco (A partir de Julho/2017) | 0%
35 | Análise da tabela S2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial | 0%
36 | Análise da tabela S2250 - Aviso Prévio | 35%
37 | Análise da tabela S2298 - Reintegração | 0%
38 | Análise da tabela S2299 - Desligamento | 0%
39 | Análise da tabela S2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início | 83%
40 | Análise da tabela S2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração | 0%
41 | Análise da tabela S2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término | 0%
42 | Análise da tabela S2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS | 0%
43 | Análise da tabela S3000 - Exclusão de eventos | 100%
44 | Análise da tabela S5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador | 0%
45 | Análise da tabela S5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte | 0%
46 | Análise da tabela S5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte | 0%
47 | Análise da tabela S5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte | 0%