CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Através do presente instrumento particular de contrato, de um lado, SOLENIS DO BRASIL QUÍMICAS LTDA, CNPJ: 00.000.000/0000-00, localizada na cidade de Rio Largo/AL, Avenida Lourival de Melo Mota S/N, lote 10BR104KM92, doravante simplesmente denominada de CONTRATANTE, e do outro SERTON ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.000.000/0000-00, localizada na cidade de Arapiraca/AL, Rua Vereador Benício Alves de Oliveira, nº 4A, CEP 57304-510, telefone (82) 3522-3803/ (82) 9 9940-8338, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm justo e contratado entre si o que segue:

- OBJETO DO CONTRATO

O serviço contratado é uma modificação na edificação especificada acima e uma solução para contenção de possíveis derramamentos de produtos químicos em 02 (dois) galpões.

A remoção da parede (36 m²) cuja função é de vedação, visa promover acessibilidade mais eficiente entre os ambientes existentes, contemplando responsabilidade técnica, materiais, equipamentos e execução.

Como solução proposta e já aprovada pelo IMA-AL, a CONTRATADA propôs um dispositivo de segurança do tipo valas, será realizado de forma que o líquido escoado em caso de acidentes internos seja captado e direcionado para um reservatório, de modo a ser retirado e destinado para a disposição final pertinente. Para cada galpão será aplicado o mesmo dispositivo, com escoamento para um único reservatório. Neste contrato esta solução vai desde o projeto à execução, ficando de competência da CONTRATADA a entrega do dispositivo em condições de funcionamento. A operação do dispositivo (remoção de líquidos em caso de vazamentos), é de competência da CONTRATANTE.

- ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

De conformidade com as especificações preliminares da CONTRATANTE, referente às necessidades, o projeto deverá ser desenvolvido em consonância com as exigências legais envolvidas, neste caso, CREA-AL e IMA-AL.

- FASES DO PROJETO E PRAZOS PARA EXECUÇÃO

Para desenvolvimento do objeto presente contrato, a CONTRATADA obedecerá às seguintes fases:

- Projeto e Fiscalização;

- Desmonte de Parede em Bloco de Concreto;

- Valas longitudinais nos acessos principais (entrada principal).

O detalhamento do serviço consta no cronograma físico-financeiro simplificado (Tabela 1).

Tabela 1 – Cronograma físico-financeiro da prestação de serviços

- DO PAGAMENTO

Pelos serviços prestados ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 13.966,28 (Treze mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), da seguinte forma:

- 1ª parcela – R$ 4.189,88 (Quatro mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondendo a 30% do valor total, pago no ato da assinatura do contrato;

- 2ª parcela – R$ 1.433,95 (Mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), correspondendo aos 10,27% restantes dos serviços realizados na primeira semana, que será de 40,27% do total, conforme apresentado na tabela 1 (Cronograma físico-financeiro).

- 3ª parcela – R$ 5.547,56 (Cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis reais), correspondente a mais 39,72% realizados na segunda semana de obra, com total acumulado em 79,99% de todos os serviços prestados, conforme especificado no cronograma físico-financeiro.

- 4ª parcela – R$ 2.794,89 (Dois mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), correspondente a mais 20,01% realizados na terceira semana de obra, totalizando em 100% e finalização dos serviços prestados.

Datas de pagamentos (Tabela 2) considerando assinatura do contrato no dia 08 de janeiro de 2018:

Tabela 2 – Cronograma de pagamento dos serviços prestados

Obs.: Acima, o cronograma estimando para realização dos pagamentos, podendo sofrer pequenas alterações. O responsável pela CONTRATANTE em Maceió irá passar as informações sobre medições de serviços prestados ao longo do tempo e, se possível, acordar datas de pagamentos de acordo com o cronograma físico-financeiro.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- Viabilizar a conclusão do projeto dentro dos prazos estipulados inclusive com a entrega de todos os elementos necessários ao desenvolvimento do projeto;

- Proceder ao pagamento de todas as taxas necessárias para aprovação do projeto;

- Proceder aos pagamentos lançados na tabela 2.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Será de responsabilidade única da contratada a execução dos serviços descritos e cumprimento dos prazos estabelecidos.

- CLÁUSULA PENAL

Se a contratante rescindir injustificadamente o presente contrato antes da conclusão integral de todas as fases do projeto, além de não possuir direito sobre os valores já quitados pelos serviços já realizados, pagará à CONTRATANTE multa de 20% sobre o saldo que remanescer para a conclusão do projeto.

Se a CONTRATADA rescindir injustificadamente o presente contrato sem concluir integralmente todas as fases do presente projeto, perderá todos os direitos autorais sobre as fases já concluídas, sub-rogando tais direitos a qualquer outro profissional que vier a ser contratado pelo CONTRATANTE, além de ter que pagar em favor desse último, multa de 20% sobre o saldo que remanescer para a conclusão do projeto.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este contrato tem validade a partir da data de assinatura e pagamento da primeira parcela já especificada no item 4 deste contrato.

- FORO DE ELEIÇÃO

Para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato, fica eleito pelas partes o Foro da comarca de Maceió, Fórum da Capital, Av. Juca Sampaio, 206, Barro Duro - 57040-600.

Por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, valendo o presente como título executivo extrajudicial.

Alagoas, 28 de dezembro de 2017.

____________________________________________
CONTRATADA 
SERTON ENGENHARIA LTDA

____________________________________________
CONTRATANTE 
SOLENIS DO BRASIL QUÍMICAS LTDA

Testemunhas:

- __________________________________

- __________________________________

Atenciosamente,

Israel Lemos

E-mail: israel.lemos@sertonengenharia.com.br / (82) 99940-8338

Serton Engenharia

CNPJ: 24.087.890/0001-89

Telefone: (82) 3522-3803

Rua: Vereador Benício Alves Oliveira, nº 4A

Bairro: Cacimbas

Cidade: Arapiraca-AL

CEP 57304-510

Dados bancário

Banco do Brasil
Tipo: Corrente
Agência: 0542-8
Conta: 50039-9 
CPF: 095.460.074-63

Titular: Israel Silva Lemos

NOTA:

A próxima página deste documento trata do resultado do estudo preliminar realizado pela Serton Engenharia, antecipadamente ao contrato, para solução na Solenis, de modo a agilizar os procedimentos legais. A Serton Engenharia já apresentou a proposta ao IMA-AL, e o instituto já aprovou a solução para que a Solenis possa funcionar atendendo as exigências ambientais impostas. A página seguinte está fora de escala, bem como com dimensões ocultas.