## Slide 1: MODELO DE GESTÃO DE PROJETOS

## Slide 2
Objetivos:
Implementar projetos de forma eficiente
Alinhamento estratégico
Inovar e integrar
Missão:
Gerenciar o portfólio de Projetos com base nos conceitos do PMI.
Área de atuação:
Unidade
Projeto: Diretriz Engenharia

## Slide 3
Indicadores de performance (KPI´s) | Vetores de desempenho mensuráveis utilizados para aferirem resultado e embasarem tomadas de decisão de curto, médio e longo prazo.
Integração | Formas comuns de trabalho entre áreas diferentes. Integração significa ser participante, ser considerado, fazer parte.
Otimização | Encontrar uma "solução ótima" do problema, que resulte no melhor desempenho possível do sistema.
Visão holística | A empresa não pode mais ser vista como um conjunto de departamentos que executam atividades isoladas, mas sim como em conjunto único, um sistema aberto em continua interação.
PMI – Project Management Institute | Instituição que incentiva, promove e define as melhores práticas em Gerenciamento de Projetos mundialmente (EUA).
PMO – Project Management Office | “Escritório de projetos”
Portfólio de projetos | Conjunto de programa de projetos
Conceitos

## Slide 4
Conceitos

## Slide 5
Stakeholders
Projetos/Engenharia
SHE
RH
Operação/Manutenção
TI
Processos

## Slide 6
Construção de legado
Ferramenta para mudança de cultura
Impacto positivo da equipe
Empreendedorismo
O Por que
Organograma Proposto

## Slide 7
Fluxo Atual de aprovação
Planiha com valores iniciais para Diretoria
Aprovação Diretoria
Elaboração de DMS
Gerente
SHE
Engenharia
Diretores
Gerente Geral
Diretor Executuvo
Ano 1
Ano 2
Execução
SAP

## Slide 8
Fluxo Atual “Elaborar e executar Projetos”
Verba de Capex aprovada
Análise de situação atual , situação proposta, beneficios e custo preliminar
Solicitação de Capex
Anexo SHE
Encerramento
Inserir DMS no SAP (Solicitação de capex + Anexo SHE)
Cobrar PC e contrato
Solicitar liberação de verba
Inserir RC (SAP)
Serviço: Integração com fornecedor
Material: Monitorar prazo de entrega
Execução
Notas fiscais
Acompanhamento
Relatório de acompanhamento
DMS aprovada?
N
S
Verificar cadastro material e equipamento
Solicitar e acompanhar cadastro
Cadastro aprovado?
S
N
Monitorar
RC aprovada?
S
N

## Slide 9
Novo Fluxo Proposto de aprovação
Elaborar Plano de Projeto
Elaborar Projeto Executivo
Fase1
Design Conceitual
Fase 2
Plano Engenharia
Compras
Execução
3
4
“C1/C2”
“C”
“Masterplan
Aprovado”
Triagem
A.P.P
Masterplan
Preparação
Execução
Produção
Fase 6 Operação e manutenção
2
1
Fase 4 Compras e Construção
5
Aceite Obra
Solicitante
Comissionamento
Entrega
Elaborar Projeto Conceitual
Identificação
Fase 3
Projeto detalhado
Fase 5 Comissiona-mento

## Slide 10
Novo Fluxo Proposto de aprovação
Construção do Escopo com o Solicitante
Projeto Conceitual:
. Projeto preliminar contendo fluxogramas diagramas de P&ID, projeto de adaptações do local de obras e projeto da parte de utilidades.
. Orçamento baseado em cotação de forncedor .
Plano de plojeto preliminar.
Fase 1
Design conceitual
1
“Solicitação de Projetos”
Triagem
Suporte Engenharia
Masterplan
Definião do Escopo
Produção
ESCOPO:
1. Objetivos (o que o projeto deve estregar qualitativa e quantitativamente)
2. Restrições (o que o projeto não vai entregar)
3. Plano negócio ROI & NPV
3. Prazos Esperados
4. Valor de Capex Orçado ou esperado
4. Milestones de entregas (se existir)
GATE 1:
APROVAÇÃO DO ESCOPO PELO SOLICITANTE
Preparação do Projeto Conceitual ou Projeto Básico
2
GATE 2:
APROVAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL PELO SOLICITANTE
Fase 2
Plano
Engenharia
Execuação
Projeto Executivo:
. Detalhamento do Projeto: Civil, Elétrico, Mecânico, Automação, TI
. Aprovação e Execução de Projeto Externo
. Quotações preliminares dos serviços e equipmentos (RFI)
. Reunião com Solicitante para alinhamento
. Planejamento de Cronograma e Cash Flow
. Estimativa de Custos e Prazos (Gate2) com base em quotações
. Estimativa de ROI e Payback
3
GATE 3:
APROVAÇÃO DO CAPEX
Execução
Procedimentos padrão de operação de índices de perfomance (KPI’s)
Implantação de siste,ma e manuetencão.
4
GATE 4:
ACEITE DA OBRA PELO SOLICITANTE
Fase 4
Compras &
Construção
Fase 5
Comisionamento
Fase 6O Operação e manutenção
Fase 3
Projeto
Detalhado
Execução
- Preparação de RFQ
- Recomendação de Fornecedores
- Negociação e Compra
- Estruturação do time de Obra
- Gestão da Obra com KPIs
- Reuniões de Status com Solicitante
- Testes em Vazio para Liberação de Eqptos
- Start up
-Comissionamento
. Projeto de start-up da construção
. Budget final baseado em contrato negociado com EPCM ou
. Contrato de desenho e construção negociados.
. Custo de garantia e perfomance.

## Slide 11
Fluxograma Fase 1:
“Elaborar Design conceitual”
Masterplan
aprovado
Análise de restrições, premissas, definição de escopo preliminar, Identificação dos riscos
Banco de Dados
Plano de Projeto
Estrutura Analítica de Projeto
Cronograma
S
Desenhos básicos, Croqui, Fluxogramas
Planilha de custo
N
Avaliação de Requisitos
SHE
Triagem
Documento de Entrega do Projeto Conceitual
ROI / Pay-back
“C1/C2”
“C”
1
3
Matriz de Classificação
Fase 1
Fase 2
2
Projeto
Conceitual
S
N

## Slide 12
Fluxograma (Preparação): Fase 2 Plano Engenharia Fase 3 Projeto detalhado
“ C”
Revisão Pré - projeto
“Pré-Projeto
classificado e aprovado”
Aprovação Partes Interessadas
Carta Convite
“Licitação Execução”
3 orçamentos
Pedido de compra / Contrato
Execução
Relatório de acompanha-mento
Entrega do projeto
Banco de Dados
Doc. Entrega Projeto
(Lista de fornecedores homologados)
Liberação de Verba
Requisição de compras
Negociação
“C”
Fase 2
Fase 3
A.P.P
Fase 5
Fase 4
KPI´s
Fase 6

## Slide 13
Fluxograma (Fase 2 e 3)
“Concepção e Execução Projetos C1/C2”
3 orçamentos
“Licitação Projeto Executivo”
Negociação
Pedido de compra / Contrato
“Pré-Projeto
classificado e aprovado”
Execução
“Projeto Executivo”
Requisição de compras
Validação
Partes Interessadas
Carta Convite
“Licitação Execução”
Requisição de compras
3 orçamentos
Negociação
Pedido de compra / Contrato
Execução
Relatório de acompanha-mento
Entrega do projeto
Comissionamento
Banco de Dados
Doc. Entrega Projeto
Check-list Pré-partida
Aprovação Diretoria / Solicitante
(Lista de fornecedores homologados)
(Lista de fornecedores homologados)
S
N
Carta Convite
“C1/C2”
4
5
S
N
N
S
N
S
Fase 3
Fase 2
A.P.P
Fase 5
Fase 4
Fase 1
Fase 4
Fase 6

## Slide 14
Entregas – Fase 1
“Conceitual”
Elaborar Plano de projeto
Fase1
Design Conceitual
“Solicitação de Projetos”
Triagem
Aprovação Engenharia
Ideas
Feasibility
1
  Premissas de projeto
  Restrições
  Escopo inicial
  Fora de escopo
  Prazo
  Custo Inicial

## Slide 15
Preparação – Fase 2
“Plano de Engenharia”
Elaborar Projeto Executivo
Fase 2 Plano Engenharia
3
4
“C1/C2”
“C”
Feasibility
Capability & “Market ready”
Elaborar Projeto Conceitual
Design conceitual: Necessidades do projeto (Design básico), Fluxograma do processo, layout básico e croquis das construções.
Custo estimado: Fundamentos do projeto, necessidades do projeto, ROI, Modelo completo do Capex total do projeto, modelo de custo estimado de produção (Opex) completo, baseado em cotações preliminares e custos/razão de projetos anteriores.
Plano do projeto: Diagrama de organização do projeto, por modelo aplicável( EPCM ou EPC*)
2.1. Preliminar: Projeto básico
  2.1.1. Fundamentos do projeto
  2.1.2. Critérios e restrições do projeto
2.2. Preliminar: Processo
  2.2.1 Fluxograma de Processo
2.3. Preliminar: Avaliação ambiental:
  2.3.1 Lista de impactos ambientais
  2.3.2 Condições do terreno / questões legais
2.4. Preliminar: Permissões
  2.4.1 Documentação do terreno
  2.4.2 Licença de operação
  2.4.3 Análise de efluentes
2.5. Preliminar: Informação do local:
  2.5.1 Localização
  2.5.2 Planta baixa geral
  2.5.3 Fluxo de transportes
  2.5.4 Utilidades
  2.5.5 Edificações de armazenagem e processo (layouts)

## Slide 16
2.8. Tubulação:
  2.8.1. Estresse de tubulação / especificação de material
  2.8.2. Diagrama de linha de tubulação
  2.8.3. Suportes
  2.8.4. Lista de válvulas & Data-sheet
  2.8.5. Arranjo de tubulação e desenhos isométricos
  2.8.6. Projeto de tubulação de utilidades
  2.8.7. Distribuição de Pipe-racks e conexões
  2.8.8. Planilha de quantidades de material & serviço
2.6. Plano de permissão:
2.6.1. Lista de permissão e cronograma para aplicação e limpeza
2.6.2. Licenças de operação e cronograma para aplicação e limpeza
2.7. Informações do site:
2.7.1. Classificação do site
2.7.2. Relatórios do solo
2.7.3. Drenagem
2.7.4. Plantas e desenhos (com planos de transporte)
2.7.5. Construções/equipamentos layouts
2.7.6. Pipe racks
2.7.7. Combate incêndio
Preparação
“Projeto detalhado”
Elaborar Projeto Executivo
Fase 3 Projeto detalhado
3
4
“C1/C2”
“C”
Feasibility
Capability & “Market ready”
Elaborar Projeto Conceitual
Projeto Detalhado : pronto para construção, alinhado com Modelo de Negócio e Budget final.
Budget final: planilha completa, incluindo Pré-construção, projeto de construção, contingências & hedge, financeiro, start-up e organização de custos, baseado na Planilha de Quantidades para Materiais & Serviços, contratos negociados com o EPC/EPCM e fornecedores de serviços / modelo de custo de produção completo, ROI e NPV final.
Plano do Projeto Detalhado: Cronograma executivo, plano executivo, Programa de Segurança, Matriz de responsabilidade; plano de Garantia de Qualidade/Controle de Qualidade (QA/QC), Plano de mitigação de riscos.
Contrato de construção negociado com garantia de custo, performance e prazo de execução.

## Slide 17
2.9. Utilidades :
  2.9.1. Fluxogramas
  2.9.2. Balanço de material
  2.9.3. Ligação com fornecedores de: água, efluentes, água pluvial, energia, gás, vapor, ruas, trilhos, portos ou rios.
  2.9.4. Linhas de distribuição na unidade
  2.9.5. Projeto de tratamento de efluentes, exigências ambientais & legais.
  2.9.6. Planilha de quantidades.
2.10. Elétrica:
  2.10.1. Dados de carga
  2.10.2. Rede de energia
  2.10.3. Subestação de energia
  2.10.4. Distribuição de energia e intertravamentos
  2.10.5. Lista de motores
  2.10.6. Rota e especificação de cabos
  2.10.7. Iluminação
  2.10.8. Descargas elétricas
  2.10.9. Planilha de quantidades de material & serviço
Preparação - Continuação
“Projeto Detalhado”
2.11. Lista de equipamentos, Data Sheets & Preliminar: Planilha de quantidades para todas as disciplinas:
2.11.1. Civil
2.11.2. Estrutural & mecânica
2.11.3. Processo
2.11.4. Tubulação
2.11.5. Elétrica
2.11.6. Instrumentação e Controle
2.12. Civil, estrutural & mecânica :
  2.12.1. Avaliação do terreno, nivelamento, drenagem e outros serviços para adaptação do terreno
  2.12.2. Projetos de Estradas / Ferrovias / Hidrovias / Portos
  2.12.3. Projeto de logística para recebimento, armazenamento, embarque de produtos/matéria-prima
  2.12.4. Plano para tratamento de efluentes (processo, água pluvial, rejeitos, esgotos e emissões gasosas)
  2.12.5. Maquinário de embarque
  2.12.6. Cálculos de rotação e vibração
  2.12.7. Projeto de perfuração e fundação
  2.12.8. Projeto estrutural e elevação
  2.12.9. Layout das instalações
  2.12.10. Ventilação/ Refrigeração/ Aquecimento e Ar Condicionado
  2.12.11. Especificações de pintura e isolamento
  2.12.12. Planilha de quantidades para materiais e serviço.

## Slide 18
2.13 Instrumentação & Controle :
  2.13.1. Filosofia de controle e Inter travamentos
  2.13.2. Data-sheet de PLC e Painéis de Controle
  2.13.3. Data-sheet de instrumentação
  2.13.4. Layout da Sala de Controle
  2.13.5. Layout de instrumentação, PLC e Painéis
  2.13.6. Equipamentos de Instrumentação
  2.13.7. Diagramas de linha única
  2.13.8. Planilha de Quantidades.
Preparação - Continuação
“Projeto Detalhado”
2.14 KPI´s:
  2.14.1. Filosofia de controle e Inter travamentos
  2.14.2. Data-sheet de PLC e Painéis de Controle
  2.14.3. Data-sheet de instrumentação
  2.14.4. Layout da Sala de Controle
  2.14.5. Layout de instrumentação, PLC e Painéis
  2.14.6. Equipamentos de Instrumentação
  2.14.7. Diagramas de linha única
  2.14.8. Planilha de Quantidades.

## Slide 19
Execução
Compras
Fase 4 Compras e contrução
5
Fase de
“Execução”
Plano de projeto: Organização do gerenciamento do projeto, Controles Financeiros, Cronograma de execução, plano de mitigação de riscos e plano QA/QC??.
Aprovação dos contratos e contrato de outros fornecedores com garantia de custo, performance e gerenciamento da construção
Controles do projeto: inclui relatório de segurança, progresso das obras, finanças (comprometimento, disposto, atualização e realizado), cronograma (cronograma e análises de caminho crítico), análises de mitigação de riscos.
3.1. Plano executivo
    4.1.1. Transferências de arquivos (Especificação do projeto aprovado, revisão do projeto inicial/ Descritivo do Capex)
    4.1.2. Projeto Executivo
  4.1.3. Programa de segurança da contratante
  4.1.4. Programa de seguro
  4.1.5. Cronograma executivo
  4.1.6. Procedimentos QA/QC
  4.1.7. Aprovação do progresso de trabalhos
  4.1.8. Procedimento de aprovação de pagamentos
  4.1.9. Procedimentos para acompanhamento e relatório financeiros
  4.1.10. Avaliação de riscos & plano de mitigação
3.2. Processo de compra
  4.2.1. Planilha de Quantidades Final
  4.2.2. Processos de licitação (RFI/RFP/RFQ/Bids)
  4.2.3. Avaliação de propostas / Seleção de fornecedores
  4.2.4. Padrão de contrato dos fornecedores
  4.2.5. Aprovação de contratos e assinatura

## Slide 20
3.3. Contratos
    4.3.1. Negociação e assinatura do Gerenciamento de Construção (EPC/EPCM) contratos padrão, incluindo custos, performance e garantias de prazo
    4.3.2. Negociação e assinatura de contratos de Material e Serviços
    4.3.3. Aprovação e Execução de contratos correlatos.
3.4. Gerenciamento de Construção
    4.4.2 Execução plano executivo
  4.4.1. Gerenciamento de contratos EPC/EPCM
  4.4.3 Gerenciamento de contratos de Material e Serviço até a entrega.
  4.4.4. Gerenciamento de obras in loco até realização da parte mecânica
3.5. Controle de implementação do projeto
  4.5.1. Controle de segurança in loco
  4.5.2. Progresso da construção
  4.5.3. Cronograma de implementação
  4.5.4. Analises de caminha crítico
  4.5.5. Análise de risco e plano de mitigação
  4.5.6. Pacote de relatórios do projeto
  4.5.7. Revisão do projeto
  4.5.8. Direcionamento do comitê
3.6. Controles financeiro
  4.6.1. Aprovação do progresso de obras
  4.6.2. Aprovação de faturamento de empreiteiros
  4.6.3. Requisição de pagamento
  4.6.4. Gestão de reivendicações da contratante
  4.6.5. Progresso dos compromissos
  4.6.6. Progresso dos gastos
  4.6.7. Atualização do budget estimado
  4.6.8. Revisão do budget
  4.6.9. Pacote de informações financeiras
Fase de
“Execução”
Fase 4 Compras e contrução

## Slide 21
3.7. Gerenciamento de mudanças no Projeto:
  4.7.1. Criação de procedimentos para a gestão de mudanças no cronograma, desenhos, especificações ou budget
  4.7.2. Manter registros de aprovação de mudanças
  4.7.3. Negociação e Liquidação de reivindicações de material e disputas durante a implementação do projeto
3.8. Documentação do Projeto e Sistema de Gerenciamento
  4.8.1. Documentação do projeto do design conceitual até os desenhos As Build e Planilha de Quantidade
  4.8.2. Contrato das empreiteiras e documentação do Gerenciamento da Construção
  4.8.3. Sistema de gerenciamento de projeto (custos, cronograma) e Sala de dados do projeto
3.9. Plano de liberação:
  4.9.1. Aplicação de liberação de todas as autorizações exigidas para construir e operar as instalações em conformidade com requisitos legais e ambientais
  4.9.2. Negociação de todos os acordos / contratos e licenças necessárias para operação de utilidades e logística
Fase de “Execução”

## Slide 22
A.P.P
Evaluation
Fases 5 e 6
Aceite Obra
Solicitante
Comissionamento
Entrega
Procedimentos de comissionamento, plano de comissionamento completo
Fechamento de contratos
As build do projeto, equipamentos e documentações das instalações
Procedimentos operacionais padrão (POP), treinamento de colaboradores
4.1. Procedimento de Comissionamento
  5.1.1. Equipamento/ Processos de teste de aceitação da fábrica
  5.1.2. Procedimento de check-out de equipamentos e instalações
  5.1.3. Procedimento de testes de equipamentos
  5.1.4. Procedimento de conclusão mecânica
  5.1.5. Procedimento de garantias de teste
4.2. Plano de Comissionamento
  5.2.1. Cronograma detalhado e alocação de recursos do programa de comissionamento
  5.2.2. Programa de Comissionamento completo
  5.2.3. Mecânica completa
  5.2.4. Lista de pendências, itens
4.3. Plano de liberação
  5.3.1. Apuração de todas autorizações e licenças exigidas para construir e operar em conformidade com exigências legais e ambientais
  5.3.2. Acordos / contratos e licenças necessárias para operação das utilidades e logísticas
  5.3.3. Plano de seguro de operação em vigor
4.4. Documentação de projeto
  5.4.1. As build e desenhos completos
  5.4.2. Documentação e data sheet de Equipamento & Processo
  5.4.3. Registros de Comissionamento
  5.4.4. Registros de segurança
  5.4.5. Garantias e certificados de materiais e serviços de fornecedores
4.5. Start-up
  5.5.1. Contratação e treinamento da equipe de produção
  5.5.2. Contratação e treinamento da equipe de manutenção
  5.5.3. Criação dos POP’s
  5.5.4. Programas de treinamento on the job
  5.5.5. Programas de treinamento dos fornecedores
  5.5.6. Programa de treinamento dos POP’s
4.6. Fechamento do Projeto
  5.6.1. Lista de depuração
  5.6.2. Encerramento de contratos: Avaliação de indenização de atrasos / pagamento de bônus para conclusão antecipada
  5.6.3. Negociação e Liquidação de reivindicações de materiais e disputas, apuramento de responsabilidades
Fase de “Execuação e Produção”